Приложение к приказу УО

От 24.07.2023 № 121-1/О

ПРОЕКТ

«Введение обновленных ФГОС НОО и ООО. Опорная школа»

на 2023-2024 учебный год

**Цель проекта:** организация методического со провождения непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций городского круга Клин для достижения высоких образовательных результатов и самореализации обучающихся 1-8 классов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО, учитывая положительный опыт опорной школы.

**Задачи проекта:**

- Обеспечить в форме сетевого взаимодействия между субъектами научно-методической деятельности систему методической поддержки педагогических работников образовательных организаций городского округа Клин по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в 1-3 и 5-7 классах на базе МОУ – гимназии им. В.Н.Татищева с использованием практического опыта работы педагогов;

- обеспечить диссеминацию опыта работы опорной школы – МОУ – гимназии им. В.Н.Татищева по введению обновленных ФГОС в 1-8 классах;

- использовать методический сборник лучших региональных практик по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в 1-8 классах на основе опыта педагогов опорных школ Московской области.

**Показатели проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Методы сбора и обработки информации | Методика расчета показателя | Значение показателя на 2023- 2024 уч.год |
| 1. | Доля опорных школ, являющихся наставниками ОО по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в 1-3 и 5-7 классах | Анализ статистических данных | Д= Km/n/Kw\*100%, где Km/n количество опорных школ, являющихся наставниками, Kw- общее число опорных школ | 100% |
| 2. | Доля наставляемых педагогов ОО, получивших методическую помощь по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в рамках работы опорной школы | Анализ статистических данных.  Сбор данных осуществляется через статистические таблицы участников проекта | Д= Kn/Kw\*100%, где Kn – количество наставляемых педагогов ОО, получивших методическую помощь по введению обновленных ФГОС НОО и ООО, Kw - общее количество педагогов 1-7 классов | 50% |
| 3. | Доля опорных школ, представивших учебно-методические материалы по результатам инновационного проекта | Подача материалов для методического сборника | Д= Ki/Kw\*100%, где Ki – количество опорных школ, представивших материалы с обобщенным опытом по введению обновленных ФГОС в 1-8 классах для методического сборника, Kw – общее число опорных школ | 100% |

**Системообразующие мероприятия проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид | Срок проведения | Целевая аудитория | Ответственные | Планируемые результаты |
| 1. | Участие в стратегической сессии для опорных школ по организации введения обновленных ФОС | Третья декада августа | Муниципальный координатор, директор опорной школы. Заместители директора, методисты | Е.Н.Кутейкина, М.Ю.Поспе-лова | Рекомендации по организации сетевого взаимодействия в рамках реализации проекта |
| 2. | Участие в мониторинге готовности опорных школ к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в 1-8 классах | Август 2023 | Администрация и педагоги МОУ – гимназии им. Татищева, методисты | Е.Н.Кутейкина, М.Ю.Поспе- лова | Чек-лист готовности |
| 3. | Подготовка рабочих программ ФООП к прохождению экспертизы | Сентябрь 2023 | Администрация и педагоги МОУ – гимназии им. Татищева, методисты | Е.Н.Кутейкина, М.Ю.Поспе-лова | Чек-лист экспертизы рабочих программ ФООП |
| 4. | Участие в панорамном семинаре-практикуме «Современный урок по новым ФГОС НОО» | 26 октября 2023 | Руководители РМО, ШМО, методисты | Е.Н.Кутейкина, М.Ю.Поспе-лова | Диссеминация опыта работы педагогов опорной школы |
| 5. | Участие в панорамном семинаре-практикуме «Современный урок по ФГОС ООО» | 30 ноября 2023 | Руководители РМО, ШМО, методисты | Е.Н.Кутейкина, М.Ю.Поспе-лова | Диссеминация опыта работы педагогов опорной школы |
| 6. | Проведение серии квизов «Воспитание знанием» совместно с «Молодёжной лигой» г.о Подольск | Октябрь-февраль | Администрация и педагоги МОУ – гимназии им. Татищева, методисты | Е.Н.Кутейкина, М.Ю.Поспе-лова | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 7. | Круглый стол «Разработка обновлённой модели предпрофильного обучения в гимназии (введение на уровне основного общего образования углублённого изучения математики, физики, разработка программ учебных курсов и курсов внеурочной деятельности, поддерживающих предметы, изучаемые на углублённом уровне (ООО и СОО)» | апрель | Администрация и педагоги ОО, методисты | Е.Н.Кутейкина, М.Ю.Поспе-лова | Разработка обновлённой модели предпрофильного обучения в гимназии (введение на уровне основного общего образования углублённого изучения математики, физики, разработка программ учебных курсов и курсов внеурочной деятельности, поддерживающих предметы, изучаемые на углублённом уровне (ООО и СОО) |
| 8. | Участие в конкурсе «Мой методический продукт по обновленным ФГОС НОО и ООО» | 29 января 2024- 29  февраля 2024 | Педагоги МОУ – гимназии им. В.Н.Татищева | Е.Н.Кутейкина, М.Ю.Поспе-лова | Учебно-методические материалы для методического сборника |
| 9. | Участие в конференции «Синергия возможностей педагогического сообщества современной школы. Введение обновленных ФГОС. (Обобщение, систематизация, тиражирование опыта)» | 04 апреля 2024 | Е.Н.Кутейкина, М.Ю.Поспе-лова | Е.Н.Кутейкина, М.Ю.Поспе-лова | Диссеминация опыта работы педагогов опорной школы, учебно-методические материалы для сборника. |
| 10. | Прохождение экспертизы деятельности опорной школы в 2023-2024 учебном году | Апрель-май 2024 | Администрация и педагоги ОО, методисты | Е.Н.Кутейкина, М.Ю.Поспе-лова | Аналитическая справка, учебно-методические материалы опорной школы |